## 工程表
[9 empty] | 課 長 |  | 係 長 | 係
業 務 委 託 総 合 工 程 表（計画・実績）
委託業務番号： 第 号 | [9 empty] | 提出： 年 月 日
委託業務名： | [7 empty] | 住所
履行場所： 地内 | [6 empty] | 請負人 | 商号･名称
履行期間： 年 月 日～ 年 月 日 | [7 empty] | 代表社名 |  |  |  |  | 印
| 種 別 | 金 額 | 数 量 | 換算率 | 日標準
| （細別） |  |  |  | 作業量
委 託 計 画 実 績 表
委託費計
| 消費税額 |  |  |  | 総合進捗率 ％
[6 empty] | 100 | [7 empty] | 100
| 請負額 |  |  |  |  | 90 | [7 empty] | 90
[6 empty] | 80 | [7 empty] | 80
[6 empty] | 70 | [7 empty] | 70
|  | 種別(細別)金額 |  |  |  | 60 | [7 empty] | 60
換算率＝
[6 empty] | 50 | [7 empty] | 50
直接委託費
[6 empty] | 40 | [7 empty] | 40
[6 empty] | 30 | [7 empty] | 30
計画・・・・・黒線
[6 empty] | 20 | [7 empty] | 20
| 実績・・・・・赤線 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | ％
特記事項（特に工程回復のためとった処置等があれば記入する。）

## 工程記載例
様式第４号（第９条関係）
（ 記 載 例 ）
業 務 委 託 総 合 工 程 表（計画・実績）
委託業務番号： 第 号 | [9 empty] | 提出： 年 月 日
委託業務名： | [8 empty] | 住所
履行場所： 地内 | [7 empty] | 請負人 | 商号･名称
履行期間： 年 月 日～ 年 月 日 | [8 empty] | 代表社名 |  | 印
| 種 別 | 金 額 | 数 量 | 換算率 | 日標準 |  | 5 |  |  |  | 5
| （細別） |  |  |  | 作業量 |  | 11 |  |  |  | 31
委 託 計 画 実 績 表 | 点検・調整 | 30000 | 一式 | 30% | ３０日
| 機器本体調整 | 30000 | 一式 | 30% | ４０日
| 印字機械調整 | 40000 | 一式 | 40% | ２５日
| 直接委託費 | 100000 | 一式 | 100% | １０日
| 諸経費 | 27000
| 委託費計 | 127000
| 消費税額 | 6350 |  |  | 総合進捗率 ％
[6 empty] | 100 | [5 empty] | 100
| 請負額 | 133350 |  |  |  | 90 | [5 empty] | 90
[6 empty] | 80 | [5 empty] | 80
[6 empty] | 70 | [5 empty] | 70
|  | 種別(細別)金額 |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60
換算率＝
[6 empty] | 50 | [5 empty] | 50
直接委託費
[6 empty] | 40 | [5 empty] | 40
[6 empty] | 30 | [5 empty] | 30
計画・・・・・黒線
[6 empty] | 20 | [5 empty] | 20
| 実績・・・・・赤線 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | ％
特記事項（特に工程回復のためとった処置等があれば記入する。）
換算率は直接委託を１００とし各業務の比率を出すこと
契約後期の期間で程表作成
契約書の内容記載
計画及び実績各々提出時に不用文字は、二重線で削除